## portal
EGPAL 网站测试及修改意见
No | 位置/严重性 | 问题描述 | 发现日期 | 解决日期 | 其他说明
1 | 首页Slogon | Our Goal 写成了 Our Gorl | 2020-08-19
2 | 首页菜单 | 菜单字体不对 | 2020-08-19 | 2020-08-30 | 字体很重要
3 | 首页的css好像错误 | 和原设计有差异 | 2020-08-19 | 2020-08-14
4 | 首页页头 | USA 应该是English | 2020-08-19 | 2020-08-14
5 | 首页 | 字体和设计不同，副标题，news内部等等 | 2020-08-19 | 2020-08-30
6 | 首页footer | 好像比设计的要高？ | 2020-08-19 | 2020-08-14
7 | Result 页面 | 显示Odd Numbers， 应该是Order No: | 2020-08-26 | 2020-08-30
8 | 产品购买页 | 金币产品购买输入custom number时，按照最近的优惠价位计算 ，具体内容时，如果discount的数量是50,100,120,200,用户输入了110,产品单价是5,阶梯依次0.01,0.02,0.03,0.04,0.05,那么优惠计算就是110X（50-0.02)，最终价格 | 2020-08-27 | 2020-08-30
9 | 产品购买页 | 金币产品显示方法是：产品名+服务器名+阶梯数量+产品购买单位（新加字段） | 2020-08-27 | 2020-08-30
10 | 产品购买页 | Custom 输入框，缺省是discount的第一个取值数量 | 2020-08-27 | 2020-08-30
11 | 首页 | Window tiltle 不应是“eshop后台管理系统”改成 “EgPal”先 | 2020-08-27 | 2020-08-30
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

## g管理界面
EGPAL 网站测试及修改意见
No | 位置/严重性 | 问题描述 | 发现日期 | 解决日期 | 其他说明
1 | 产品管理页 | 由于内容item较多，编辑操作每次要滑到右边，不方便操作 | 2020-08-19
2 | Product管理 | 进入每个产品管理界面，需要在详细页上标识当前的功能 | 2020-08-19
3 | 上传button | 需要能删除所选图片的能力 | 2020-08-19
4 | 全部 | 发生调用错误后，等待图 标一直转圈，此时点击其他菜单无效 | 2020-08-19 |  | 等待图表应该需要延时消除，并把鼠标屏蔽关闭
5 | category页面 | 无法清除所属category，使其成为一个根下节点（root） | 2020-08-19
6 | 首页轮播图 | 点击图片要进入相关游戏页面 | 2020-08-19
7 | 产品购买页 | 没有显示系统路径（home>POE Currency) | 2020-08-19
8 |  | 没有游戏介绍及游戏横幅（头部） | 2020-08-19
9 |  | 在choose Product 应该是选择category，若游戏没有category则跳过这个 | 2020-08-19
10 |  | 缺省第一个category选中 | 2020-08-19
11 |  | 然后显示该category下的server | 2020-08-19
12 |  | 缺省显示第一个server的item（coin） | 2020-08-19
13 |  | 底部的产品介绍内容和footer重叠 | 2020-08-19
14 | 首页logo | 点击logo回到首页
15 | Product 内容中增加一个单位，由管理员配置,用于金币购买单位 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 调整需求,这个内容显示在产品购买页的内容中，
16 | Skrill 后台返回交易结果缺乏transaction_id | 2020-08-27 |  | 导致用skrill付款用户付完款后，看不到自己的order number
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26