## portal
EGPAL 网站测试及修改意见
No | 位置/严重性 | 问题描述 | 发现日期 | 解决日期 | 其他说明
1 | 首页Slogon | Our Goal 写成了 Our Gorl | 2020-08-19
2 | 首页菜单 | 菜单字体不对 | 2020-08-19 | 2020-08-30 | 字体很重要
3 | 首页的css好像错误 | 和原设计有差异 | 2020-08-19 | 2020-08-14
4 | 首页页头 | USA 应该是English | 2020-08-19 | 2020-08-14
5 | 首页 | 字体和设计不同，副标题，news内部等等 | 2020-08-19 | 2020-08-30
6 | 首页footer | 好像比设计的要高？ | 2020-08-19 | 2020-08-14
7 | Result 页面 | 显示Odd Numbers， 应该是Order No: | 2020-08-26 | 2020-08-30
8 | 产品购买页 | 金币产品购买输入custom number时，按照最近的优惠价位计算 ，具体内容时，如果discount的数量是50,100,120,200,用户输入了110,产品单价是5,阶梯依次0.01,0.02,0.03,0.04,0.05,那么优惠计算就是110X（50-0.02)，最终价格 | 2020-08-27 | 2020-08-30
9 | 产品购买页 | 金币产品显示方法是：产品名+服务器名+阶梯数量+产品购买单位（新加字段） | 2020-08-27 | 2020-08-30
10 | 产品购买页 | Custom 输入框，缺省是discount的第一个取值数量 | 2020-08-27 | 2020-08-30
11 | 首页 | Window tiltle 不应是“eshop后台管理系统”改成 “EgPal” | 2020-08-27 | 2020-09-10
12 | https://support.bk.cloudns.cc/#/itemList | 能不能自定义上面的文字 silver 和 items?: 修改：在游戏（Game）加入两个字段，用于显示游戏购买页上的代表金币和物品的名称，分别是coin,item | 2020-09-03 | 9月6号
13 | https://support.bk.cloudns.cc/#/coinList | 这个是根据什么来排序的，看不出规则? 根据内部编号大小 | 2020-09-03 | 9月6号
14 | 物品展示页面 | 大图里不需要在显示物品名字和价格，只要显示备注， 如果没有备注就自动匹配图片大小 | 2020-09-03 | 9月6号
15 | 游戏页面 | 不是每个游戏都同时都卖金币和物品的，有些是单金币 有些是单物品，我需要可以控制显示 ： 修改：在游戏（Game）中添加一个选择栏，可以选择coin，item，both，页面根据这个位置显示右边的图，该变量名字为productsell | 2020-09-03 | 9月6号
16 | 物品购买页 | 修改：填写数字后 价格不会变， 另外默认数量请显示为1 | 2020-09-03 | 9月6号
17 | 金币 / 物品页面 | 目录和server的显示顺序目前是按照 添加顺序来的， 所以需要默认按照字母排序 和 自定义排序： 修改：游戏购买页中的服务器和category根据字母顺序排序，正序和到序 | 2020-09-03 | 9月6号
18 | 用户结算页面 | 修改：category的名字 也要记录进去购买产品名称中 | 2020-09-03 | 9月6号 | 你可以拿Path of exile操作下看看，现在是没有办法区分 PC 和 XBOX 的
19 | 用户结算页面 | 产品信息中的customerLabel 和 caution 显示地方不对： 修改：customerlabel中内容显示在 paypage的player information 中的Character name处，而customerCaution 内容显示在Caution: Content content content.用红色显示 | 2020-09-03 | 9月6号
20 | 产品显示页 | 后台放了2个张不同的图片，前台还是显示同一张: 修改：前台的item的logo不应该是用hintImage，使用logo，比如查看Valkis Temporal Heavy Dreadnought Warbird [T6] | 2020-09-03 | 9月6号
21 | 游戏购买界面 | 目前产品展示时，Url为https://support.bk.cloudns.cc/#/itemList 要求改成 https://support.bk.cloudns.cc/#/itemList/<Game name or id> 便于谷歌search以及用户共享link，不然分享时，另一个用户无法定位准确的游戏，最好在url也要能区分出购买金币还是某个item | 2020-09-09 | 2020-09-10
22 | 购买界面 | paypal要求订单小数点后面只能2位，这个在传递数据时要加以限制 | 2020-09-09 | 2020-09-10
23 | coin 购买页面 | coin金币如selltext有内容（html格式），则显示在名字后面 | 2020-09-09
24 | 游戏购买界面 | 比如https://support.bk.cloudns.cc/#/itemList/7，有大片空白，这个应该自动缩减空白区域吧 | 2020-09-10
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

## 管理界面
EGPAL 网站测试及修改意见
No | 位置/严重性 | 问题描述 | 发现日期 | 解决日期 | 其他说明
1 | 产品管理页 | 由于内容item较多，编辑操作每次要滑到右边，不方便操作 | 2020-08-19 | 2020-08-20
2 | Product管理 | 进入每个产品管理界面，需要在详细页上标识当前的功能 | 2020-08-19 | 2020-08-20
3 | 上传button | 需要能删除所选图片的能力 | 2020-08-19 | 2020-08-20
4 | 全部 | 发生调用错误后，等待图 标一直转圈，此时点击其他菜单无效 | 2020-08-19 | 2020-08-22 | 等待图表应该需要延时消除，并把鼠标屏蔽关闭
5 | category页面 | 无法清除所属category，使其成为一个根下节点（root） | 2020-08-19 | 2020-08-22
6 | 首页轮播图 | 点击图片要进入相关游戏页面 | 2020-08-19 | 2020-08-23
7 | 产品购买页 | 没有显示系统路径（home>POE Currency) | 2020-08-19 | 2020-08-24
8 |  | 没有游戏介绍及游戏横幅（头部） | 2020-08-19 | 2020-08-25
9 |  | 在choose Product 应该是选择category，若游戏没有category则跳过这个 | 2020-08-19 | 2020-08-25
10 |  | 缺省第一个category选中 | 2020-08-19 | 2020-08-25
11 |  | 然后显示该category下的server | 2020-08-19 | 2020-08-25
12 |  | 缺省显示第一个server的item（coin） | 2020-08-19 | 2020-08-25
13 |  | 底部的产品介绍内容和footer重叠 | 2020-08-19 | 2020-08-25
14 | 首页logo | 点击logo回到首页 |  | 2020-08-27
15 | Product 内容中增加一个单位，由管理员配置,用于金币购买单位 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-29 | 调整需求,这个内容显示在产品购买页的内容中，
16 | Skrill 后台返回交易结果缺乏transaction_id | 2020-08-27 |  | 2020-08-30 | 导致用skrill付款用户付完款后，看不到自己的order number
17 | 后台sever edit页面 | category不跟踪游戏的，而且每次点进去会默认选择第一项，这样会导致很容易会加到无关的游戏里去： 修改：category能根据对应的游戏来显示，没有category的就默认空白 | 2020-09-03 | 2020-09-05 | 和23问题相同
18 | 后台Product页面 | 直接改价格，改了价格会，一定要edit进去改就行了?？ | 2020-09-03 | 2020-09-05
19 | 后台 | 金币单价在server里修改，即在server的配置中添加金币的单价和单位 | 2020-09-03 | 2020-09-05
20 | 后台 Category | 金币目录 / server 和 物品目录 / server 要独立分开： 修改：category对金币和物品是独立，不可混在一起用，因此，category编辑时增加一个物品类型，class | 2020-09-03 | 2020-09-05 | 网站star trek online的情况，金币页我没有设置目录，所以目前金币页的server被物品页的吃掉了
21 | 产品 管理页 | 同名的产品 需要一个标注好区分，标注不会在前台显示，另外在server管理页面添加时也好区分: 修改： 1 product内容中增加sname 用于后台管理界面显示， 2 在product列表中name 后面显示sname ， 3 产品list中的hotitem不用显示 | 2020-09-03 | 2020-09-05
22 | 产品 管理页 | 更改物品价格时，改了物品价格后，会更改了其他的价格，当前物品价格不变: | 2020-09-03 | 2020-09-05
23 | 后台 server edit页面 | category 选择项只需要出对应游戏的，不然图里2个PC 不知道哪个才是需要的， 这个问题在其他页面也有，server里加products的也是： 修改：在server 编辑的时候，中间category的显示只需要显示出属于该游戏的category，同样在选择product时只需要出现该游戏的product | 2020-09-03 | 2020-09-05 | 这个通过修改字段配置来实现
24 | 订单管理界面 | Id 部分太宽 | 2020-09-09
25 | 订单管理界面 | 订单状态在list中无法修改 | 2020-09-09
26 | 订单管理界面 | 进入编辑页面，里面的日期显示不正确 | 2020-09-09
27 | discount 管理界面 | 在每增加的discount，增加一项selltext，管理员可以输入，名字为selltext | 2020-09-09 |  | 用于在coin金币显示页
28
29
30
31
32